## Plan
Plan de lucru pentru lucrarea de licență (12 săptămâni)
Completează doar celulele galbene: data de început (B3) și coloana Status. Datele săptămânilor se calculează automat.
Data de început: | 2026-02-02 |  | Progres: | 8.333%
Săptămâna | Etapa | Sarcini | Rezultat așteptat | Început | Sfârșit | Status
1 | Alegerea temei | Lista de 2–3 teme posibile; discuția cu coordonatorul; stabilirea titlului provizoriu | Temă aprobată de coordonator | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Gata
2 | Documentare | Căutarea surselor (cărți, articole, legislație, date); citirea și notarea ideilor principale | Listă de 20–30 de surse relevante | 2026-02-09 | 2026-02-15 | De făcut
3 | Planul lucrării | Cuprins provizoriu; scopul, obiectivele și ipotezele (sau întrebările de cercetare) | Plan aprobat de coordonator | 2026-02-16 | 2026-02-22 | De făcut
4 | Cadrul teoretic (I) | Redactarea primelor subcapitole teoretice, cu citare corectă din prima | Primele subcapitole teoretice | 2026-02-23 | 2026-03-01 | De făcut
5 | Cadrul teoretic (II) | Finalizarea capitolului teoretic și a studiilor anterioare | Capitol teoretic complet | 2026-03-02 | 2026-03-08 | De făcut
6 | Metodologia | Alegerea instrumentului (chestionar, interviu, analiză de date); stabilirea eșantionului; testarea instrumentului | Instrument final și capitol de metodologie | 2026-03-09 | 2026-03-15 | De făcut
7 | Colectarea datelor | Aplicarea chestionarului / interviurilor sau colectarea datelor din surse | Date colectate | 2026-03-16 | 2026-03-22 | De făcut
8 | Analiza datelor | Prelucrarea datelor; tabele, grafice și teste statistice | Rezultate calculate | 2026-03-23 | 2026-03-29 | De făcut
9 | Capitolul de rezultate | Prezentarea și interpretarea rezultatelor; verificarea ipotezelor | Capitol de rezultate | 2026-03-30 | 2026-04-05 | De făcut
10 | Concluzii și introducere | Concluziile; varianta finală a introducerii; rezumatul; trimiterea draftului la coordonator | Draft complet trimis coordonatorului | 2026-04-06 | 2026-04-12 | De făcut
11 | Revizuire și formatare | Corecturile cerute de coordonator; formatare; cuprins automat; bibliografie; verificarea similarității | Versiune finală | 2026-04-13 | 2026-04-19 | De făcut
12 | Predare și susținere | Predarea lucrării și a documentelor; prezentarea PowerPoint; repetiții | Lucrare predată, prezentare pregătită | 2026-04-20 | 2026-04-26 | De făcut
Sfaturi: ține legătura cu coordonatorul după fiecare etapă și verifică termenele facultății. Calendarul este orientativ: dacă ai mai puțin timp, comprimă etapele 4–9.
Model gratuit: licenta-disertatie-romania.com/resurse/ · Ai nevoie de ajutor cu lucrarea? WhatsApp: +40 767 030 386
Formulas:
Început = B3+7*([Săptămâna]-1)
Sfârșit = [Început]+6
Note on B3: Exemplu: 2 februarie 2026. Înlocuiește cu data la care începi lucrul.
Note on G7: Exemplu de completare. Alege din listă: De făcut, În lucru sau Gata.